29.05.2020                                                                                                               № 250а

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области 
от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Подготовка кадров 
для инновационного развития экономики региона» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Томской области от 05.02.2019 № 52а «Об утверждении ведомственной целевой программы «Подготовка кадров для инновационного развития региона» («Собрание законодательства Томской области», № 2/1 (212) от 15.02.2019).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу.

Губернатор Томской области	       С.А.Жвачкин

П.П.Каминский

0526vv01.pap2020

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Томской области

от 29.05.2020 № 250а

Ведомственная целевая программа

«Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»

### Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) | Первый тип |  |  |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача подпрограммы) | Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона |  |  |  |  |  |  |
| Задача СБП согласно положению о СБП | Создание условий для развития и реализации образовательного и научного потенциала организаций научно-образовательного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) | Единица измерения | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
| Количество представителей научно-образовательного комплекса, принявших участие в мероприятиях по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона | чел. | 650 |  | 650 |  | 650 |  |
| Доля инновационных предприятий-респондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области | % | 75 |  | 75 |  | 75 |  |
| Срок реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер |  |  |  |  |  |  |
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |
|  | раздел, подраздел |  | целевая статья |  | вид расходов |  |  |
| 2020 год | 0709 |  | 0216000000 |  | 350 |  | 8 678,0 |
|  | 0709 |  | 0216000000 |  | 240 |  | 3 424,5 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 12 102,5 |
| 2021 год | 0709 |  | 0216000000 |  | 350 |  | 6 690,0 |
|  | 0709 |  | 0216000000 |  | 240 |  | 3 424,5 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 10 114,5 |
| 2022 год | 0709 |  | 0216000000 |  | 350 |  | 6 690,0 |
|  | 0709 |  | 0216000000 |  | 240 |  | 3 424,5 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 10 114,5 |

### 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Разработка ВЦП обусловлена необходимостью выявления и поддержки талантливой молодежи, ее подготовки к работе в сфере образования, науки 
и в инновационном секторе и закрепления на территории Томской области наиболее подготовленных выпускников томских образовательных организаций высшего образования (далее – вузы) в целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала Томской области.

Томская область обладает высоким интеллектуальным кадровым потенциалом 
во многих областях фундаментальной и прикладной науки. Однако существует ряд сдерживающих факторов для его динамичного воспроизводства и развития, 
что обуславливает определенный риск снижения темпов развития наукоемких отраслей экономики и утрату престижа Томской области как Центра науки, образования 
и инноваций.

Наряду с достаточно высокими достижениями системы высшего профессионального образования и академической науки в регионе существуют проблемы, требующие программного решения:

недостаточная ориентация системы образования и науки на потребности инновационного сектора экономики региона;

недостаточно высокая конкурентоспособность некоторых образовательных программ на мировом рынке образовательных технологий;

необходимость дальнейшего совершенствования механизмов интеграции университетов, научных организаций и инновационных компаний в области подготовки научных кадров.

Основная цель ВЦП – содействие развитию инновационных составляющих 
в системе высшего образования и науки в регионе.

Актуализация ВЦП, направленная на совершенствование системы подготовки кадров по приоритетным направлениям инновационной экономики в рамках деятельности Ассоциации некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» (далее – Томский консорциум), позволит сбалансировать интересы наукоемкого инновационного бизнеса с региональными приоритетами, тактические приоритеты вузов в воспроизводстве кадров 
со стратегическими долгосрочными перспективами инновационного развития экономики региона.

В ВЦП предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

1) организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик в регионе:

конкурс на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры;

конкурсы «Профессор года» и «Студент года»;

2) организация и проведение Студенческой площадки Форума университетских городов (организация проектных сессий по решению студенческими командами 
кейсов социально-экономического развития университетского города и Томского региона; проведение мастер-классов и тренингов по новым возможностям развития университетских городов в эпоху глобальных вызовов с участием российских 
и зарубежных экспертов; разработка сценариев мероприятий и их информационное освещение; подготовка информационно-методических материалов; формирование призового фонда);

3) организация выездных образовательных мероприятий в муниципальных образованиях Томской области (разработка сценария; организация презентаций 
и мероприятий научно-просветительского характера; подготовка видео-презентаций 
о томских вузах; аренда транспорта; информационное освещение мероприятия; подготовка информационно-методических материалов для участников мероприятия);

4) организация и проведение Недели науки (разработка сценария мероприятия; проведение мероприятий научно-просветительского характера, в том числе лекций, практикумов, мастер-классов, экскурсий, выставок; подготовка рекламной 
и полиграфической продукции; аренда помещений; информационное освещение мероприятий; подготовка информационно-методических материалов для участников мероприятий);

5) организация и проведение отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов, проводимых Администрацией Томской области совместно 
с Российским фондом фундаментальных исследований (разработка и реализация сценария мероприятия; информационное освещение мероприятия; организация экспертного обсуждения проектов-победителей; подготовка информационно-методических материалов для участников мероприятия);

6) подготовка и выпуск информационно-аналитических материалов в области науки и высшего образования, формирование и тиражирование сборника основных результатов деятельности томских вузов и научно-исследовательских институтов.

### 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата

### (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика в течение финансового года (рост / снижение / стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество проведенных мероприятий | ед. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 2. Количество претендентов, принявших участие в конкурсе на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры | чел. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 3. Количество претендентов, принявших участие в конкурсе на соискание званий «Профессор года» и «Студент года» | чел. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 4. Количество участников Студенческой площадки Форума университетских городов | чел. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 5. Количество выездных образовательных мероприятий | ед. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 6. Количество мероприятий, организованных в рамках Недели науки | ед. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 7. Количество результатов интеллектуальной деятельности, представленных в рамках отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов | ед. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 8. Количество информационно-аналитических сборников | ед. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |

### 3. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП | Каминский Пётр Петрович – начальник Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Организацию и координацию работ по реализации ВЦП осуществляет Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Томской области |
| Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП | Ковалева Ольга Ивановна – консультант Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области |

### 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| 1. Изменение приоритетов в политике Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | Снижение уровня международного признания российской науки и образования |
| 2. Рассогласование позиций вузов и научных организаций по вопросам управления сетевым взаимодействием в рамках деятельности Томского консорциума | Отрицательные последствия для имиджа научно-образовательного комплекса Томской области |
| 3. Сокращение численности работников, занятых в научно-образовательном комплексе и инновационном секторе экономики Томской области | Снижение влияния научно-образовательного комплекса на социально-экономическое развитие региона |
| 4. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не имеются |

### 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Код классифи-кации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц / год) | по (месяц / год) |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | наименование показателя | едини-ца изме-рения пока-зателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона | Организация и проведение конкурсов, в том числе: | 01/2020 | 12/2022 | Департамент науки и высшего образования Администра-ции Томской области | 0709, 0216000000, 350, 240 | 9 121,60 | 7 133,60 | 7 133,60 | Показатель объема – количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | 1 | 1 |
|  |  | 1. На соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры | 01/2020 | 12/2022 | Департамент науки и высшего образования Администра-ции Томской области | 0709, 0216000000, 350 | 6 690,0 | 6 690,0 | 6 690,0 | Показатель качества – количество претендентов, принявших участие в конкурсе на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры | чел. | 650 | 650 | 650 |
|  |  |  |  |  |  | 0709, 0216000000, 240 | 443,6 | 443,6 | 443,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. На соискание званий «Профессор года» и «Студент года» | 01/2020 | 12/2020 | Департамент науки и высшего образования Администра-ции Томской области | 0709, 0216000000, 350 | 1 988,0 | - | - | Показатель качества – количество претендентов, принявших участие в конкурсе на соискание званий «Профессор года» и «Студент года» | чел. | 112 | - | - |
| 2. | Организация и проведение Студенческой площадки Форума университетских городов | Организация проектных сессий по решению студенческими командами кейсов социально-экономического развития университет-ского города и Томского региона; проведение мастер-классов и тренингов по новым возможностям развития университетских городов в эпоху глобальных вызовов с участием российских и зарубежных экспертов; разработка сценария мероприятия и его информационное освещение; подготовка информационно-методических материалов; формирование призового фонда | 01/2020 | 12/2022 | Департамент науки и высшего образования Администра-ции Томской области | 0709, 0216000000, 240 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Показатель объема –количество участников Студенческой площадки Форума университетских городов | чел. | 3200 | 3200 | 3200 |
| 3. | Организация выездных образовательных мероприятий в муниципальных образованиях Томской области | Разработка сценария; организация презентаций и мероприятий научно-просветитель-ского характера; подготовка видео-презентаций о томских вузах; аренда транспорта; информационное освещение мероприятия; подготовка информационно-методических материалов для участников мероприятия | 01/2020 | 12/2022 | Департамент науки и высшего образования Администра-ции Томской области | 0709, 0216000000, 240 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | Показатель объема – количество выездных образовательных мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Организация и проведение Недели науки | Разработка сценария Недели науки; проведение мероприятий научно-просветитель-ского характера, в том числе лекций, практикумов, мастер-классов, экскурсий, выставок; подготовка рекламной и полиграфи-ческой продукции; аренда помещений; информационное освещение мероприятий; подготовка информационно-методических материалов для участников мероприятий | 01/2020 | 12/2022 | Департамент науки и высшего образования Администра-ции Томской области | 0709, 0216000000, 240 | 1 680,9 | 1 680,9 | 1 680,9 | Показатель объема –количество мероприятий, организованных в рамках Недели науки | ед. | 8 | 8 | 8 |
| 5. | Организация и проведение отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов, проводимых Администрацией Томской области совместно с Российским фондом фунда-ментальных исследований | Разработка и реализация сценария мероприятия; информационное освещение мероприятия; организация экспертного обсуждения проектов-победителей; подготовка информационно-методических материалов для участников мероприятия | 01/2020 | 12/2022 | Департамент науки и высшего образования Администра-ции Томской области | 0709, 0216000000, 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель объема –количество результатов интеллектуальной деятельности, представленных в рамках отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов | ед. | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Подготовка и выпуск информационно-аналитических материалов в области науки и высшего образования | Организация и проведение анкетирования организаций научно-образователь-ного комплекса Томской области; формирование реестра проектов фундаменталь-ных исследований; подготовка аналитических отчетов и презентации результатов проведенного исследования организаций научно-образователь-ного комплекса Томской области; формирование и тиражирование сборника аннотаций научных проектов | 01/2020 | 12/2022 | Департамент науки и высшего образования Администра-ции Томской области | 0709, 0216000000, 240 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Показатель объема –количество информационно-аналитических сборников | ед. | 100 | 100 | 100 |
| Итого по ВЦП |  |  |  |  |  |  | 12 102,5 | 10 114,5 | 10 114,5 |  |  |  |  |  |