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администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

PAGE  
8

09.02.2016
    № 39а
Об утверждении ведомственной целевой программы «Подготовка 
кадров для инновационного развития экономики региона»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а «О Порядке разработки, утверждения, реализации 
и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Подготовка кадров 
для инновационного развития экономики региона» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Томской области:

1) от 20.01.2015 № 9а «Об утверждении ведомственной целевой программы Департамента по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области («Собрание законодательства Томской области», № 1/2 (115) от 30.01.2015);

2) от 31.01.2014 № 11а «Об утверждении ведомственной целевой программы «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона» («Собрание законодательства Томской области», № 2/1 (103) от 14.02.2014).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Сонькина М.А.

И.о. Губернатора Томской области
   А.М.Феденёв
И.А.Шпаченко
0205ko01.pap2016
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Томской области

от 09.02.2016 № 39а
Ведомственная целевая программа 

«Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона» 
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

	Наименование субъекта бюджетного планирования 
(далее – СБП)                  
	Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области



	Тип ведомственной целевой программы Томской области 
(далее – ВЦП)                        
	Первый тип 

	Наименование государственной программы Томской области, 
в состав которой включается ВЦП
	Развитие инновационной деятельности и науки 
в Томской области

	Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
	Развитие научно-образовательного комплекса 
и инновационного сектора экономики Томской области

	Цель СБП согласно Положению 
об СБП и разделу II доклада 
о результатах и об основных направлениях деятельности СБП    
	Высокий уровень развития и эффективное использование образовательного и научного потенциала организаций научно-образовательного комплекса Томской области  

	Цель ВЦП (задача СБП)             
	Развитие инновационного сектора образования 
в системе высшего образования

	Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
	Единица измерения
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	Количество представителей научно-образовательного комплекса, принявших участие в мероприятиях по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона
	чел.
	670
	700
	710

	Доля инновационных предприятий-респондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области
	%
	75
	75
	75

	Срок реализации ВЦП
	ВЦП носит постоянный характер

	Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
	Коды классификации расходов бюджетов
	Сумма

(тыс. руб.)

	
	раздел, подраздел
	целевая статья
	вид расходов
	

	2016 год
	0709
	0216000000
	350
	7133,6

	
	0709
	0216000000
	340
	2108,6

	
	0709
	0216000000
	240
	4200,1

	Всего
	
	
	
	13442,3

	2017 год
	0709
	0216000000
	350
	7133,6

	
	0709
	0216000000
	340
	2108,6

	
	0709
	0216000000
	240
	4200,1

	Всего
	
	
	
	13442,3

	2018 год
	0709
	0216000000
	350
	7133,6

	
	0709
	0216000000
	340
	2108,6

	
	0709
	0216000000
	240
	4200,1

	Всего 
	
	
	
	13442,3


1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Разработка ВЦП обусловлена необходимостью выявления и поддержки талантливой молодежи, ее подготовки к работе в сфере образования, науки 
и инновационном секторе и закрепления на территории Томской области наиболее подготовленных выпускников томских вузов в целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала Томской области.  
Томская область обладает высоким интеллектуальным кадровым потенциалом в ряде областей фундаментальной науки, однако отсутствуют условия для его воспроизводства и развития, что обуславливает высокий риск снижения темпов развития наукоемких отраслей экономики и утраты престижа Томской области как Центра науки, образования и инноваций.

Наряду с достаточно высокими достижениями системы высшего профессионального образования в регионе существуют проблемы, требующие программного решения:  
недостаточная ориентация системы образования на потребности инновационного сектора экономики региона;

низкая конкурентоспособность образовательных программ на мировом рынке образования;

отсутствие механизмов интеграции университетов, научных организаций 
и инновационных компаний по подготовке научных кадров;

несформированность системы заказа субъектами инновационного развития 
на подготовку кадров.

Основная цель ВЦП – развитие инновационного сектора образования 
в системе высшего образования.
Разработка и реализация ВЦП по созданию системы подготовки кадров 
по приоритетным направлениям инновационной экономики в рамках Ассоциации некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных 
и научных организаций» (далее – АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций») позволит сбалансировать интересы наукоемкого и инновационного бизнеса с региональными приоритетами, тактические приоритеты вузов в воспроизводстве кадров со стратегическими долгосрочными перспективами инновационного развития экономики региона. 
2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

В ВЦП предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

1) организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона:

конкурс на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры;

конкурс на назначение стипендии Губернатора Томской области 
для профессоров;

конкурс на назначение стипендии Губернатора Томской области 
для студентов образовательных организаций высшего образования;

2) организация и проведение Сибирского форума образования (разработка сценария мероприятия, аренда помещения, информационное освещение мероприятия, подготовка информационно-методических материалов 
для участников мероприятия);

3) организация и проведение встречи Губернатора Томской области 
с выпускниками-отличниками (разработка сценария мероприятия, аренда помещения, информационное освещение мероприятия, подготовка сувениров выпускникам-отличникам).

3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата 
(мероприятий ВЦП)

	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Положительная динамика (рост/снижение/
стабильность)
	Методика расчета показателя
	Исходная информация 
для расчета показателя

	Количество проведенных мероприятий
	ед.
	Стабильность
	Подсчет
	Ведомственная статистика

	Количество соискателей, принявших участие в конкурсе 
на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры
	чел.
	Рост
	Подсчет
	Ведомственная статистика

	Количество соискателей, принявших участие в конкурсе 
на назначение стипендии Губернатора Томской области для профессоров
	чел.
	Стабильность
	Подсчет
	Ведомственная статистика

	Количество соискателей, принявших участие в конкурсе 
на назначение стипендии Губернатора Томской области для студентов образовательных организаций высшего образования
	чел.
	Стабильность
	Подсчет
	Ведомственная статистика

	Количество выпускников-отличников, приглашенных 
на встречу 
с Губернатором Томской области
	ед.
	Рост
	Подсчет
	Ведомственная статистика

	Количество участников Сибирского форума образования
	чел.
	Стабильность
	Подсчет
	Ведомственная статистика


4. Порядок управления ВЦП

	Ответственный за реализацию ВЦП
	Шпаченко Ирина Анатольевна – и.о.начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области

	Порядок организации работы 
по реализации ВЦП
	Организацию и координацию работ 
по реализации ВЦП осуществляет Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Томской области

	Ответственный за текущий мониторинг ВЦП 
и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
	Шпаченко Ирина Анатольевна – и.о.начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области


5. Оценка рисков реализации ВЦП

	Описание рисков
	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

	1. Изменение приоритетов в политике Министерства образования и науки Российской Федерации
	Снижение уровня международного признания российской науки и образования

	2. Рассогласование позиций вузов и научных организаций по вопросам управления сетевым взаимодействием в рамках АНО «Томский консорциум научно-образовательных 
и научных организаций»
	Отрицательные последствия 
для имиджа Томской области

	3. Сокращение численности населения, занятого в научно-образовательном комплексе 
и инновационном секторе экономики Томской области
	Снижение влияния научно-образовательного комплекса 
на социально-экономическое развитие региона

	Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
	Не имеются


6. Мероприятия ВЦП

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Содержание мероприятия
	Срок реализации мероприятия
	Исполни-тель мероприя-тия
	Код классифи-кации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
	Расходы на мероприятие

(тыс. руб.)
	Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

	
	
	
	с (месяц/ год)
	по 

(месяц/ год)
	
	
	2016

год
	2017 

год
	2018

год
	наименова-ние показателя
	едини-ца изме-рения пока-зателя
	2016 год
	2017 год
	2018

год

	1.
	Организация 
и проведение мероприятий
по выявлению 
и поддержке лучших научно-образовательных практик региона
	В том числе:
	01/2016
	12/2018
	Департа-мент науки и высшего образования  Админи-страции Томской области
	0709,

0216000000,

350,

340
	9242,2
	9242,2
	9242,2
	Показатель объема – количество проведен-ных мероприя-тий
	ед.


	3


	3


	3



	
	
	1. Организация и проведение конкурса 
на соискание премий Томской области 
в сфере образования, науки, здравоохране-ния и культуры 
	01/2016
	12/2018
	Департа-мент науки и высшего образования  Админи-страции Томской области
	0709,

0216000000,

350
	7133,6
	7133,6
	7133,6
	Показатель качества – количество 

соискателей, принявших участие
в конкурсе на соискание премий Томской области 
в сфере образова-ния, науки, здравоохра-нения 
и культуры

	чел.


	600


	650


	700



	
	
	2. Организация и проведение конкурса 
на назначение стипендии Губернатора Томской области 
для профессоров
	01/2016
	12/2018
	Департа-мент науки и высшего образования  Админи-страции Томской области
	0709,

0216000000,

340
	1287,8
	1287,8
	1287,8
	Показатель качества – количество 

соискателей, принявших участие
в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области 
для профес-соров
	чел.


	24


	24


	24



	
	
	3. Организация и проведение конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области для студентов образователь-ных организаций высшего образования
	01/2016
	12/2018
	Департа-мент науки и высшего образования  Админи-страции Томской области
	0709,

0216000000,

340
	820,8
	820,8


	820,8


	Показатель качества – количество 

соискателей, принявших участие
в конкурсе на назначе-ние стипендии Губернатора Томской области для студен-тов образова-тельных организаций высшего образования
	чел.


	124


	124


	124



	2.
	Организация 
и проведение встречи Губернатора Томской области с выпускниками-отличниками
	Разработка сценария мероприятия, аренда помещения, информацион-ное освещение мероприятия, подготовка сувениров выпускникам-отличникам
	01/2016
	12/2018
	Департа-мент науки 
и высшего образования  Админи-страции Томской области
	0709,

0216000000,

240
	3857,2
	3857,2
	3857,2
	Показатель объема – количество выпускни-ков-отличников, приглашен-ных 
на встречу
	чел.


	1200


	1250


	1300



	3.
	Организация 
и проведение Сибирского форума образования
	Разработка сценария мероприятия, аренда помещения, информацион-ное освещение мероприятия, подготовка информацион-но-методических материалов 
для участников мероприятия
	01/2016
	12/2018
	Департа-мент науки и высшего образования  Админи-страции Томской области
	0709,

0216000000,

240
	342,9
	342,9
	342,9
	Показатель объема – количество участников Сибирского форума образования
	чел.


	2700


	3000


	3000



	Итого по ВЦП
	13442,3
	13442,3
	13442,3
	



[image: image1.jpg]