05.04.2024 										        № 261-ра

Об утверждении Паспорта комплекса процессных мероприятий

«Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области 
от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке государственных программ Томской области, их формирования 
и реализации»:

1. Утвердить Паспорт комплекса процессных мероприятий «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона» согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по научно-технологическому развитию.

И.о. Губернатора Томской области                                                             Н.Я. Руппель

Соболевская А.А.

0404eg02.rap2024

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Томской области

от 05.04.2024 № 261-ра

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»

(Наименование)

Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области» |

Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Задача 1 «Подготовка специалистов научно-образовательного и инновационного комплекса с учетом приоритетов социально-экономического развития Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество участников мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных и инновационных практик региона с учетом приоритетов социально-экономического развития Томской области | ГП | Возрастающий | Департамент науки и высшего образования Администра-ции Томской области | человек | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| 2. | Доля молодых научно-педагогических работников (до 40 лет) от общего количества научно-педагогических работников научно-образовательного комплекса Томской области | ГП | Возрастающий | Департамент науки и высшего образования Администра-ции Томской области | процент | - | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 3. | Доля выпускников Томских вузов, трудоустроенных на территории Томской области | ГП | Возрастающий | Департамент науки и высшего образования Администра-ции Томской области | процент | - | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 финансовом году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май. | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Количество участников мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных и инновационных практик региона с учетом приоритетов социально-экономического развития Томской области | человек | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 710 |
| 2. | Доля молодых научно-педагогических работников (до 40 лет) от общего количества научно-педагогических работников научно-образовательного комплекса Томской области | процент | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 |
| 3. | Доля выпускников Томских вузов, трудоустроенных на территории Томской области | процент | - | - | - | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 |

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогноз-ный период 2027 год | Прогноз-ный период 2028 год |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных и инновационных практик с учетом приоритетов социально-экономического развития Томской области | Выплаты физическим лицам | Организация и проведение конкурсов, в том числе: 1. На соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры 2. На соискание премий Администрации Томской области «Профессор года», «Студент года» | Количество проведенных мероприятий | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Организация фестиваля студенческого технологического предприниматель-ства | Проведение массовых мероприятий | Разработка сценария, организация фестиваля лучших студенческих стартапов, подготовка информационно-методических материалов для участников мероприятия | Количество участников Фестиваля | единица | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| 3. | Организация и проведение образовательных семинаров для населения муниципальных образований Томской области | Проведение массовых мероприятий | Разработка сценария мероприятия; проведение образовательных семинаров просветитель-ского характера; подготовка видео-презентации о томских вузах; информационное освещение мероприятия; подготовка информационно-методических материалов для участников мероприятия | Количество муниципальных образований Томской области – участников образователь-ных семинаров для населения | единица | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Организация и проведение Фестиваля науки | Проведение массовых мероприятий | Разработка сценария; проведение мероприятий научно-просветитель-ского характера в формате конференции, семинара, мастер-класса, конкурса и др.; информационное освещение мероприятия; подготовка информационно-методических материалов для участников мероприятия | Количество мероприятий, организованных в рамках Фестиваля науки | единица | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона» (всего), в том числе: | Админи-страция Томской области | 11 588,8 | 11 588,8 | 11 588,8 | 11 588,8 | 11 588,8 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 11 588,8 | 11 588,8 | 11 588,8 | 11 588,8 | 11 588,8 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных и инновационных практик с учетом приоритетов социально-экономического развития Томской области» (всего), в том числе: |  | 8678,0 | 8678,0 | 8678,0 | 8678,0 | 8678,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 8678,0 | 8678,0 | 8678,0 | 8678,0 | 8678,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Организация фестиваля студенческого технологического предпринимательства» (всего), в том числе: |  | 710,8 | 710,8 | 710,8 | 710,8 | 710,8 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 710,8 | 710,8 | 710,8 | 710,8 | 710,8 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Организация и проведение образовательных семинаров для населения муниципальных образований Томской области» (всего), в том числе: |  | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Организация и проведение Фестиваля науки» (всего), в том числе: |  | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (начало) | Дата наступления контрольной точки (окончание) | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Подготовка специалистов научно-образовательного и инновационного комплекса с учетом приоритетов социально-экономического развития Томской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных и инновационных практик с учетом приоритетов социально-экономического развития Томской области | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | - | - |
| 1.1. | Объявлен конкурс на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры |  | 29.04.2024 29.04.2024 29.04.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Иной документ (объявление о проведении конкурса) | Отсутствует |
| 1.2. | Объявлен конкурс на соискание премий Администрации Томской области «Профессор года», «Студент года» |  | 30.10.2024 30.10.2025 30.10.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Иной документ (объявление о проведении конкурса) | Отсутствует |
| 1.3. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 30.11.2024 30.11.2025 30.11.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Распоряжение Администрации Томской области о победителях | Отсутствует |
| 1.4. | Выплаты осуществлены |  | 27.12.2024 27.12.2025 27.12.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Платежное поручение | Отсутствует |
| 2. | Организация фестиваля студенческого технологического предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | - | - |
| 2.1. | Закупка включена в план закупок |  | 30.04.2024 30.04.2025 30.04.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Иной документ (план-график) | ЕИС Госзакупки |
| 2.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 30.05.2024 30.05.2025 30.05.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Государственный контракт | ЕИС Госзакупки |
| 2.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 14.06.2024 14.06.2025 14.06.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Акт приема-передачи | Отсутствует |
| 2.4. | Выплаты осуществлены |  | 28.06.2024 28.06.2025 28.06.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | Отсутствует |
| 3. | Организация и проведение образовательных семинаров для населения муниципальных образований Томской области | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | - | Отсутствует |
| 3.1. | Закупка включена в план закупок |  | 01.08.2024 01.08.2025 01.08.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Иной документ (план-график) | ЕИС Госзакупки |
| 3.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 01.10.2024 01.10.2025 01.10.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Государственный контракт | ЕИС Госзакупки |
| 3.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 01.11.2024 01.11.2025 01.11.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Акт приема-передачи | Отсутствует |
| 3.4. | Выплаты осуществлены |  | 27.12.2024 27.12.2025 27.12.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | Отсутствует |
| 4. | Организация и проведение Фестиваля науки | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | - | - |
| 4.1. | Закупка включена в план закупок |  | 10.10.2024 10.10.2025 10.10.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Иной документ (план-график) | ЕИС Госзакупки |
| 4.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 15.11.2024 15.11.2024 15.11.2024 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Государственный контракт | ЕИС Госзакупки |
| 4.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 01.12.2024 01.12.2025 01.12.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Акт приема-передачи | Отсутствует |
| 4.4. | Выплаты осуществлены |  | 27.12.2024 27.12.2025 27.12.2026 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Платежное поручение (платежный документ) | Отсутствует |