АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 55а

20.02.2017

Об утверждении ведомственной целевой программы «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Томской области от 09.02.2016 № 39а «Об утверждении ведомственной целевой программы «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2016).

И.о. Губернатора Томской области

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Сонькина М.А.

А.М.Феденёв

Н.Н.Минаев 0216ko04.pap2017

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Томской области от 20.02.2017 № 55а

Ведомственная целевая программа «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП) | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой | Первый тип |  |  |  |
| программы Томской области (далее - ВЦП) |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы Томской области, | Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области |  |  |  |
| в состав которой включается ВЦП |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | Развитие научно-образовательного комплекса |  |  |  |
| государственной программы Томской области, в состав которой | и инновационного сектора экономики Томской области |  |  |  |
| включается ВЦП |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача подпрограммы) | Подготовка кадров для инновационного развития |  |  |  |
|  | экономики региона |  |  |  |
| Задача СПБ согласно положению о СПБ (уставу СПБ) | Высокий уровень развития и эффективное использование образовательного и научного потенциала организаций научно-образовательного комплекса Томской области |  |  |  |
| Наименования показателей | Единица | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| конечного результата (показателей | измерения |  |  |  |
| результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) |  |  |  |  |
| Количество представителей научно- образовательного комплекса, | чел. | 710 | 730 | 740 |
| принявших участие в мероприятиях |  |  |  |  |
| по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик |  |  |  |  |
| региона |  |  |  |  |
| Доля инновационных предприятий- | % | 75 | 75 | 75 |
| респондентов, удовлетворенных |  |  |  |  |
| качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области |  |  |  |  |
| Срок реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер |  |  |  |
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |  |  |  |  |

| 2017 год | 0709 | 0216000000 | 350 | 7133,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0709 | 0216000000 | 340 | 820,8 |
|  | 0709 | 0216000000 | 360 | 1287,8 |
|  | 0709 | 0216000000 | 240 | 4200,1 |
| Всего |  |  |  | 13442,3 |
| 2018 год | 0709 | 0216000000 | 350 | 7133,6 |
|  | 0709 | 0216000000 | 340 | 820,8 |
|  | 0709 | 0216000000 | 360 | 1287,8 |
|  | 0709 | 0216000000 | 240 | 4200,1 |
| Всего |  |  |  | 13442,3 |
| 2019 год | 0709 | 0216000000 | 350 | 7133,6 |
|  | 0709 | 0216000000 | 340 | 820,8 |
|  | 0709 | 0216000000 | 360 | 1287,8 |
|  | 0709 | 0216000000 | 240 | 4200,1 |
| Всего |  |  |  | 13442,3 |

1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Разработка ВЦП обусловлена необходимостью выявления и поддержки талантливой молодежи, ее подготовки к работе в сфере образования, науки и инновационном секторе и закрепления на территории Томской области наиболее подготовленных выпускников томских вузов в целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала Томской области.

Томская область обладает высоким интеллектуальным кадровым потенциалом в ряде областей фундаментальной науки, однако отсутствуют условия для его воспроизводства и развития, что обуславливает высокий риск снижения темпов развития наукоемких отраслей экономики и утраты престижа Томской области как Центра науки, образования и инноваций.

Наряду с достаточно высокими достижениями системы высшего профессионального образования в регионе существуют проблемы, требующие программного решения:

недостаточная ориентация системы образования на потребности инновационного сектора экономики региона;

низкая конкурентоспособность образовательных программ на мировом рынке образования;

отсутствие механизмов интеграции университетов, научных организаций и инновационных компаний по подготовке научных кадров;

несформированность системы заказа субъектами инновационного развития на подготовку кадров.

Основная цель ВЦП - развитие инновационного сектора в системе высшего образования.

Разработка и реализация ВЦП по созданию системы подготовки кадров по приоритетным направлениям инновационной экономики в рамках Ассоциации некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» (далее - АНО «Томский консорциум научно- образовательных и научных организаций») позволит сбалансировать интересы наукоемкого и инновационного бизнеса с региональными приоритетами,

тактические приоритеты вузов в воспроизводстве кадров со стратегическими долгосрочными перспективами инновационного развития экономики региона.

В ВЦП предусмотрены следующие направления работ по достижению ее цели:

- организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона:

конкурс на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры;

конкурс на назначение стипендии Губернатора Томской области для профессоров;

конкурс на назначение стипендии Губернатора Томской области для студентов образовательных организаций высшего образования;

- организация и проведение Сибирского форума образования (разработка сценария мероприятия, аренда помещения, информационное освещение мероприятия, подготовка информационно-методических материалов для участников мероприятия);

- организация и проведение встречи Губернатора Томской области с выпускниками-отличниками (разработка сценария мероприятия, аренда помещения, информационное освещение мероприятия, техническое сопровождение мероприятия, подготовка сувениров выпускникам-отличникам).

2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/ снижение/ стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество проведенных мероприятий | ед. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 2. Количество соискателей, принявших участие в конкурсе на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры | чел. | Рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 3. Количество соискателей, принявших участие в конкурсе на назначение стипендии Губернатора | чел. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |

| Томской области для профессоров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Количество соискателей, принявших участие в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области для студентов образовательных организаций высшего образования | чел. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 5. Количество выпускников- отличников, приглашенных на встречу с Губернатором Томской области | ед. | Рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 6. Количество участников Сибирского форума образования | чел. | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |

3. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП | Минаев Николай Николаевич - начальник Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Организацию и координацию работ по реализации ВЦП осуществляет Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Томской области |
| Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Шпаченко Ирина Анатольевна - заместитель начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области |

4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| 1. Снижение научно-публикационной и профессионально-педагогической активности научно-педагогического состава и студентов научно-образовательного комплекса Томской области | Уменьшение количества соискателей премий Томской области и стипендий Губернатора Томской области. Вероятность возникновения - слабовероятная. Уровень воздействия - приемлемый |
| 2. Снижение уровня успеваемости студентов вследствие снижения уровня качества подготовки в вузах | Уменьшение количества выпускников-отличников. Вероятность возникновения - слабовероятная. Уровень воздействия - приемлемый |
| 3. Снижение интереса потенциальных участников к Сибирскому форуму образования вследствие утраты актуальности проблем развития образования | Уменьшение количества участников Сибирского форума образования. Вероятность возникновения - маловероятная. Уровень воздействия - приемлемый |
| 4. Уменьшение объема финансирования ВЦП вследствие изменения социально- экономической ситуации и изменения бюджетно-финансовой политики региона | Изменение состава и структуры мероприятий ВЦП, а также уменьшение их финансирования. Вероятность возникновения - вероятная. Уровень воздействия - оправданный |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не имеются |

5. Мероприятия ВЦП

|  |  |  | Срок реализации |  |  | Код | Расходы на мероприятие |  |  | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мероприятия |  |  | классифи- |  | (тыс. руб.) |  | (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | расходов |  |  |  |  | едини- |  |  |  |
| № | Наименование | Содержание |  |  | Исполнитель | бюджетов |  |  |  |  | ца |  |  |  |
| п/п | мероприятия | мероприятия | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | мероприятия | (раздел, | 2017 | 2018 | 2019 | наименование показателя | изме- | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  | подраздел, | год | год | год |  | рения | год | год | год |
|  |  |  |  |  |  | целевая статья, вид расходов) |  |  |  |  | показателя |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно- образовательных практик региона | В том числе: | 01/2017 | 12/2019 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | 0709, 0216000000, 350, 340 | 9242,2 | 9242,2 | 9242,2 | Показатель объема: количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 1. Организа- | 01/2017 | 12/2019 | Департамент | 0709, | 7133,6 | 7133,6 | 7133,6 | Показатель | чел. | 650 | 700 | 720 |
|  |  | ция и |  |  | науки | 0216000000, |  |  |  | качества: |  |  |  |  |
|  |  | проведение |  |  | и высшего | 350 |  |  |  | количество |  |  |  |  |
|  |  | конкурса |  |  | образования |  |  |  |  | соискателей, |  |  |  |  |
|  |  | на соискание |  |  | Администра- |  |  |  |  | принявших |  |  |  |  |
|  |  | премий |  |  | ции Томской |  |  |  |  | участие |  |  |  |  |
|  |  | Томской |  |  | области |  |  |  |  | в конкурсе |  |  |  |  |
|  |  | области |  |  |  |  |  |  |  | на |  |  |  |  |
|  |  | в сфере |  |  |  |  |  |  |  | соискание |  |  |  |  |
|  |  | образования, |  |  |  |  |  |  |  | премий |  |  |  |  |
|  |  | науки, |  |  |  |  |  |  |  | Томской |  |  |  |  |
|  |  | здравоохране- |  |  |  |  |  |  |  | области |  |  |  |  |
|  |  | ния и |  |  |  |  |  |  |  | в сфере |  |  |  |  |
|  |  | культуры |  |  |  |  |  |  |  | образования, науки, здравоохранения и культуры |  |  |  |  |

|  |  | 2. Организация и проведение конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области для профессоров | 01/2017 | 12/2019 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | 0709, 0216000000, 360 | 1287,8 | 1287,8 | 1287,8 | Показатель качества: количество соискателей, принявших участие в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области для профессоров | чел. | 24 | 24 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Организация и проведение конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области для студентов образовательных организаций высшего образования | 01/2017 | 12/2019 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | 0709, 0216000000, 340 | 820,8 | 820,8 | 820,8 | Показатель качества: количество соискателей, принявших участие в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области для студентов образовательных организаций высшего образования | чел. | 124 | 124 | 124 |

| 2. | Организация и проведение встречи Губернатора Томской области с выпускниками- отличниками | Разработка сценария мероприятия, аренда помещения, информационное освещение мероприятия, подготовка сувениров выпускникам- отличникам | 01/2017 | 12/2019 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | 0709, 0216000000, 240 | 3857,2 | 3857,2 | 3857,2 | Показатель объема: количество выпускников- отличников, приглашенных на встречу | чел. | 1250 | 1300 | 1320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Организация и проведение Сибирского форума образования | Разработка сценария мероприятия, аренда помещения, информационное освещение мероприятия, подготовка информационно- методических материалов для участников мероприятия | 01/2017 | 12/2019 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | 0709, 0216000000, 240 | 342,9 | 342,9 | 342,9 | Показатель объема: количество участников Сибирского форума образования | чел. | 3000 | 3000 | 3000 |
| Итого по ВЦП |  |  |  |  |  |  | 13442,3 | 13442,3 | 13442,3 |  |  |  |  |  |